## Лист1
Звіт про виконання фінансового плану КП "Лисичанський Шляхрембуд" за 9 місяців 2019 р.
№ з.п. | Найменування показників | Один. вим. | План 2019р. | 9 місяців
|  |  |  | факт | різниця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доходи, пред'явленi Замовикам за січень -вересень 2019р. |  |  | 9185.3 | 9185.3
| в т. ч. ПДВ |  |  | 1530.9 | 1530.9
2 | Об'єм БМР по договорній ціні | тыс.грн. | 130000 | 7654.4 | 7654.4
3 | Інші доходи | * | - |  | 120
4 | Всього доходи по підприємству | т.грн. | 130000 | 7654.4 | -122345.6
| в т.ч.: капітальний ремонт (доріг та тротуарів) | т.грн. | 110000 | 0 | -110000
|  | м2 | 223298 | 0 | -223298
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 110000 | 0 | -110000
|  | м2 | 223298 | 0 | -223298
| в т.ч.:поточний ремонт (доріг, тротуарів та зливових стоків) | т.грн. | 20000 | 3648.8 | -16351.2
|  | м2 | 38900 | 0 | -38900
| з них Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т. грн. | 20000 | 1529.2 | -18470.8
| інші замовники | т.грн. |  | 2119.6 | 2119.6
| в т. ч.: зимове утримання доріг | т. грн. | 1750 | 998.4 | -751.6
стоимость 1км
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 1750 | 981.3 | -768.7
| інші замовники | т.грн. |  | 17.1 | 17.1
| стоимость 1км | грн.
| в т.ч.: утримання тротуарів | т. грн. | 800.45 | 374.5 | -425.95
|  | т.м2 |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 800.45 | 374.5 | -425.95
| в т.ч. паспортизація доріг | т.грн. | 141.67 | 0 | -141.67
| в т. ч.літнє: утримання доріг | т. грн. | 750 | 485.1 | -264.9
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 750 | 485.1 | -264.9
| вартість 1м2 | грн. | -
| розмітка доріг | т. грн. | 83.3 | 0 | -83.3
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 83.3 | 0 | -83.3
| Встановлення шляхових знаків | т.грн. | 166.67 | 0 | -166.67
| кількість шляхових знаків | шт. | 176
| вартість 1знаку | грн. | 0.947
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 166.67 | 0 | -200
| кількість шляхових знаків | шт. | 176
| вартість 1знаку | т.грн. | 0.947
| інші послуги | т.грн. |  | 2147.6 | -2147.6
6 | Витрати - всього | т. грн. | 23977.6 | 7916.1 | -16061.5
| в т. ч.: заробітна плата | * | 6530 | 3416.8 | -3113.2
| нарахування на з\плату | * | 1436.6 | 735.1 | -701.5
| матеріали | * | 10864 | 2783.4 | -8080.6
| вода | * | 12 | 3.8 | -8.2
| електроенергія | * | 93 | 51.5 | -41.5
| газ | * | 854 | 136.8 | -717.2
| ПММ | * | 2292 | 650.2 | -1641.8
| податки | * | 1104 |  | -1104
| інші | * | 792 | 138.5 | -653.5
7 | Рентабільність (%) | %
8 | Прибуток від виконаних робіт | * |  |  | 0
9 | Збитки | * |  | 261.7
Директор КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.С.Кравченко
Головний бухгалтер КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.О. Новодранова