ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

начальника міської військової адміністрації

23 грудня 2025 р.		              м. Лисичанськ		            	№ 349

Про приєднання до ініціативи «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» та затвердження Програми подолання туберкульозу на території Лисичанської міської територіальної громади на 2026 рік

Керуючись абзацом сорок дев’ятим частини другої, пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 11.06.2022 № 406/2022 «Про утворення військової адміністрації», Постановою Верховної Ради України від 18.10.2022 № 2670-ІХ «Про здійснення начальником Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статтею 8 Закону України «Про подолання туберкульозу в Україні», Стратегією розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 726-р, з метою реалізації державної політики у сфері подолання туберкульозу, здійснення протитуберкульозних заходів

зобов’язую:

1. Приєднатись до ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу».

2. Затвердити Програму подолання туберкульозу на території Лисичанської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма), що додається.

3. Затвердити план заходів з впровадження ініціативи «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» на 2026 рік (далі – План заходів), що додається.

4. Визначити Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідальними виконавцем з реалізації Програми та Плану заходів.

5. Відповідальним за виконання Плану заходів, забезпечити його виконання згідно визначених строків, до 10 липня та 10 грудня 2026 року надавати інформацію про стан його виконання відділу охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації.

6. Відділу охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації до 25 грудня 2026 року звітувати про хід виконання Програми начальнику Лисичанської міської військової адміністрації.

7. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник начальника

Лисичанської міської

військової адміністрації					   Руслан САДОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Лисичанської міської

військової адміністрації

23 грудня 2025 р. № 349

ПРОГРАМА

подолання туберкульозу на території

Лисичанської міської територіальної громади на 2026 рік

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | відділ охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення | Закон України «Про подолання туберкульозу в Україні», Стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 726-р |
| 3. | Розробник Програми | відділ охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» (далі – КНП «ЦПМСД №1») |
| 5. | Виконавці Програми | відділ охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області, КНП «ЦПМСД №1» |
| 6. | Строк реалізації Програми | 2026 рік |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | бюджет громади, кошти КНП «ЦПМСД №1» та інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 8. | Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн: | 24,0 |

2. Актуальність Програми

Поширення туберкульозу є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності, вимагає постійної уваги та підтримки з боку держави і органів місцевого самоврядування.

Україна посідає друге місце серед країн Європейського регіону за тягарем туберкульозу.

Сьогодні під час війни, в громаді є проблеми в організації належної доступності до діагностики, зберігаються елементи стигми та дискримінації людей, яких торкнулася проблема туберкульозу. Все це у поєднанні з чинниками, пов’язаними з війною (зниження рівня життя, стресова ситуація, погіршення побутових умов, руйнування інфраструктури та житла людей, ускладнений доступ громадян до медичних послуг) негативно впливає на загальну епідситуацію.

Статтею 3 Закону України «Про подолання туберкульозу в Україні» (далі – Закон) визначено, що здійснення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожній людині в разі захворювання на туберкульоз безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання відповідної медичної допомоги належать до завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 8 Закону органи місцевого самоврядування затверджують місцеві програми подолання туберкульозу, соціальної підтримки людей, які хворіють на туберкульоз, а також програми місцевих стимулів для медичного персоналу, який залучений до подолання туберкульозу, здійснюють їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення та контроль за їх виконанням; забезпечують виконання передбачених законом заходів соціального захисту людей, які хворіють на туберкульоз; здійснюють інші повноваження.

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадськості.

Стратегією розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2024-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2024 № 726-р, передбачено затвердження місцевих програм та впровадження ініціативи з подолання туберкульозу «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» шляхом використання організаційного та фінансового потенціалу територіальних громад у здійсненні заходів з подолання туберкульозу.

3. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції туберкульоз/СНІД, підвищення обізнаності людей щодо профілактики та лікування туберкульозу, зниження стигми і дискримінації шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

4. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1) реалізація державної політики у сфері подолання туберкульозу на території Лисичанської міської територіальної громади;

2) підвищення обізнаності жителів громади щодо проблем туберкульозу, зокрема профілактики захворювання та ефективного лікування, шляхом інформування через соціальні мережі, розміщення в доступних для відвідувачів місцях актуальної інформації;

3) забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, включаючи супровід лікування протитуберкульозними лікарськими засобами на рівні первинної медичної допомоги, обстеження для моніторингу ефективності лікування, залучення громадських організацій з метою формування прихильності до лікування та надання медико-психосупроводу в разі потреби;

4) посилення ролі первинної медичної допомоги у профілактиці, діагностиці та лікуванні туберкульозу.

5. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я у бюджеті громади згідно із Програмою розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» на 2026 рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, виходячи з потреби виконання пріоритетних заходів та реальних можливостей фінансування.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:

поліпшенню доступності до якісних медичних послуг з діагностики та лікування туберкульозу в межах програми державних гарантій, безкоштовно для пацієнта;

охопленню систематичним скринінгом туберкульозу не менше 85-90% представників груп підвищеного ризику та забезпечить раннє виявлення туберкульозу;

забезпеченню профілактичним лікуванням туберкульозної інфекції не менше 90% від числа потребуючих такого лікування;

посиленню ролі первинної медичної допомоги у профілактиці, діагностиці та лікуванні туберкульозу;

поліпшенню взаємодії з іншими зацікавленими сторонами, насамперед, територіальним структурним підрозділом Державної установи «Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», КНП ЛОР «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб» тощо.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації.

Виконавці заходів Програми до 10 липня та 10 грудня 2026 року надають інформацію про хід її реалізації відділу охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, який до 25 грудня 2026 року звітує начальнику Лисичанської міської військової адміністрації.

Програма відкрита для внесення змін та доповнень.

Начальник відділу

охорони здоров’я								   Ігор БІЛІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Лисичанської міської

військової адміністрації

23 грудня 2025 р. № 349

ПЛАН
заходів з впровадження ініціативи «Територіальна громада, вільна від туберкульозу» на 2026 рік

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Організація спільної роботи з подолання туберкульозу в межах Лисичанської міської територіальної громади з КНП «ЛОМЦСНІХ» та ДУ «ЛОЦКПХ» з метою досягнення статусу громади, вільної від туберкульозу | 1) укладання Меморандуму про співпрацю між КНП «ЦПМСД №1», Лисичанською міською ТГ, КНП «ЛОМЦСНІХ» та ДУ «ЛОЦКПХ» | до кінця 2025 року | відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | підписання Меморандуму про співпрацю |
| 2. | Своєчасне виявлення та діагностика туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції (далі – ЛТБІ) серед населення Лисичанської міської територіальної громади | 1) формування ключових груп та груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, що підлягають систематичному скринінгу, з числа осіб, які уклали декларацію з лікарями медичного закладу | січень 2026 року | КНП «ЦПМСД №1» | програма медичних гарантій | згідно умов договору | сформовані ключові групи та групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз |
|  |  | 2) проведення систематичного скринінгу на туберкульоз осіб ключових груп та груп підвищеного ризику захворювання | протягом 2026 року | КНП «ЦПМСД №1» | програма медичних гарантій | згідно умов договору | повне охоплення скринінгом осіб з ключових груп та груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз |
|  |  | 3) забезпечення своєчасного дообстеження осіб з ймовірним туберкульозом за результатами скринінгу (у тому числі проведення молекулярно- генетичного тесту) з метою встановлення або виключення діагнозу | у разі виявлення хворого з підозрою на туберкульоз | КНП «ЦПМСД №1» | програма медичних гарантій | згідно умов договору | для встановлення або виключення діагнозу пацієнт після дообстеження направляється до лікаря-фтизіатра |
|  |  | 4) налагодження взаємодії з ЗОЗ, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з метою якомога раннього початку лікування осіб з виявленим туберкульозом згідно Стандарту надання медичної допомоги | у разі виявлення пацієнта | КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | протягом 3-х днів пацієнт оглянутий лікарем-фтизіатром |
|  |  | 5) виявлення контактів на індексний випадок туберкульозу | по факту встановлення діагнозу підозри на туберкульоз | КНП «ЦПМСД №1» | програма медичних гарантій | згідно умов договору | визначені контактні особи |
| 3. | Надання інформації до КНП «ЛОМЦСНІХ» для проведення моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на подолання туберкульозу | 1) подання щоквартальної інформації про загальну кількість осіб з груп ризику розвитку туберкульозу, їх розподіл за групами ризику та результатами систематичного скринінгу на туберкульоз та ЛТБІ | щоквартально | КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | наявність щоквартальних звітів в закладі |
| 4. | Забезпечення дотримання прав осіб, хворих на туберкульоз, шляхом подолання стигматизації та дискримінації | 1) формування толерантного ставлення, зниження рівня дискримінації | постійно | КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | дотримання прав осіб, хворих на туберкульоз |
| 5. | Дотримання сучасних підходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання в амбулаторії закладу | 1) проведення моніторингу та оцінки заходів з інфекційного контролю за туберкульозом шляхом анкетування | щорічно | КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | проведено анкетування медичних працівників з питань дотримання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом |
|  |  | 2) забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту та дезінфектантами | протягом 2026 року | відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД №1» | програма розвитку та фінансової підтримки КНП, власні кошти КНП «ЦПМСД №1» | 24,0 | наявні в закладі в достатній кількості ЗІЗ та дезінфектанти |
|  |  | 3) інфекційний контроль за поширенням туберкульозу в амбулаторії шляхом знезараження повітря | протягом 2026 року | відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | в приміщеннях амбулаторії встановлено 3 (три) екрановані бактерицидні опромінювачі, проводиться регулярний моніторинг ефективності їх роботи згідно санітарних норм |
| 6. | Підвищення професійної кваліфікації медичного персоналу з питань протидії туберкульозу | 1) проведення навчання медичних працівників з питань протидії туберкульозу шляхом проходження онлайн та офлайн навчання на різних освітніх платформах | протягом 2026 року | КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | проходження навчання з питань туберкульозу з отриманням сертифікатів |
| 7. | Забезпечення належного рівня інформування населення про туберкульоз, його прояви, профілактику, можливості лікування | 1) розміщення інформаційних матеріалів щодо туберкульозу на веб-ресурсах закладу, розміщення інформаційних плакатів в приміщенні амбулаторії, роздача інформаційних буклетів та листівок пацієнтам на амбулаторному прийомі | протягом 2026 року | відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД №1» | не потребує фінансування | не потребує фінансування | розміщення на офіційних ресурсах, у соціальних мережах інформаційних матеріалів щодо туберкульозу |
| Всього: |  |  |  |  |  | 24,0 |  |

Начальник відділу

охорони здоров’я															Ігор БІЛІЧЕНКО