ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

на 2025—2027 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Луганській області

на період до 2030 року по Лисичанській міській територіальній громаді за 2025 рік

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходів | Стан виконання | Відповідальні виконавці | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Лідерство та координація |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення виконання державної політики у сфері психічного здоров’я | 1)Здійснення щорічного моніторингу виконання місцевого «Плану заходів на 2025-2030 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» та підготовка звіту | виконано | Відділ охорони здоров’я, структурні підрозділи Лисичанської міської військової адміністрації ( далі – ЛМВА), підпорядковані комунальні заклади, установи, підприємства | Підготовлено звіт за 2025 рік. Інформацію про виконання Плану заходів з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 по Лисичанській міській територіальній громаді за 2025 рік розміщено на офіційному сайті Лисичанської міської військової адміністрації. |
| 2 | Сприяння посиленню лідерства та рівня скоординованості | 1). Проведення просвітницьких заходів та навчання лідерству у сфері психічного здоров’я керівників громад, працівників ВА, працівників закладів охорони здоров’я щодо сучасних підходів та доказових практик розвитку послуг психічного здоров’я та подолання стигми, деінституалізації. самодопомоги; розміщення інформаційних матеріалів про ментальне здоров'я на офіційному вебсайті ВА; тренінги з питань першої психологічної та домедичної допомоги) | Виконано | Структурні підрозділи ЛМВА, підпорядковані комунальні заклади, установи, підприємства | Протягом 2025 року посадові особи структурних підрозділів Лисичанської МВА приймали участь у навчанні лідерству у сфері психічного здоров’я та тренінгах з питань першої психологічної допомоги. Участь у 9 заходах взяли 27 осіб. |
|  |  | 2). Забезпечити навчання керівників закладів освіти та їх заступників із впровадження політики підтримки психічного здоров’я для всіх учасників освітнього процесу згідно з визначеними Міносвіти програмами. | виконано | Управління освіти, керівники закладів загальної середньої освіти. | 23 керівника закладів загальної середньої освіти та 18 керівників закладів дошкільної освіти Лисичанської міської територіальної громади впродовж 2025 року пройшли навчання з підвищення кваліфікації педагогічного працівника на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу у Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. |
| 3. | Розвиток партнерства та посилення рівня скоординованості заходів із захисту психічного здоров’я | 1)Залучення проєктів міжнародних організацій до співпраці і сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (далі — ПЗПСП) (проекти за фінансування ВООЗ (WHO) та уряду Великой Британії (FCDO), Представництва HelpAge International в Украіні, Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я», міжнародної організацlі «Medicos del munde» «Лікарі світу», у т. ч. реалізація проектів: «Реабілітаційний простір для осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб з Луганської області «Стежка до відновпепня»; проект «Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоснного відновлення» за фінансової підтримки Disasters Emergency Committee (DEC) (Комітет з надзвичайних ситуацій, Великобританія); «Важливі навички в період стресу. Vправління проблемами +» | Не виконано | Структурні підрозділи ЛМВА, підпорядковані комунальні заклади, установи, підприємства міжнародні організації (за згодою) | Підписання меморандумів між ЛМВА, підпорядкованими комунальними закладами, установами та міжнародними організаціями у 2025 році не було. |
|  |  | 2). Картування наявних послуг системи психічного здоров’я і психосоціальної підтримки (ПЗПСП) у Лисичанській міській територіальній громаді. Запровадження системи перенаправлення, яка включає в себе навчання надавачів, інформування про наявні послуги населення громади. | виконано | Відділ охорони здоров’я, управління соціального захисту населення, управління освіти, відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи, управління адміністративних послуг, КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб», заклади охорони здоров’я | У Лисичанській міській територіальній громаді проведено картування послуг системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки та створено маршрут отримання послуг із захисту психічного здоров’я у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» https://lis.gov.ua/novosti/psikhichne-zdorov-ya.html Інформація про наявні послуги системи ПЗПСП розміщена на офіційній сторінці закладів охорони здоров’я в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/share/p/1H1dEaCxda/ https://www.facebook.com/share/p/1Jrbsoyh6B/ |
| ІІ. Розвиток та збереження кадрового потенціалу |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення наявності необхідної кількості персоналу з відповідним освітнім рівнем шляхом залучення нових фахівців і через перекваліфікацію працівників, які вже знаходяться в системі | 1) впровадження заходів щодо профілактики психоемоційного вигорання медичних, соціальних працівників, працівників освіти та інших фахівців системи ПЗПСП, у т. ч. у урахуванням відповідних рекомендацій; Проведення регулярних (не менше 2 разів на рік) опитувань надавачів таких послуг згідно опитувальника «Оцінка якості професійного життя» (або аналогів) у кожній з цих сфер. Співпраця та підтримка зв’язків з іншими організаціями, установами та закладами, для проведення заходів психологічної самодопомоги, прийняття участі в навчанні (онлайн навчанні) щодо психологічної стійкості в умовах сучасності, прийняття участі в тренінгових програмах щодо попередження та подолання синдрому «професійного вигорання». | виконано | Відділ охорони здоров’я, управління соціального захисту населення, управління освіти, КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб», заклади охорони здоров’я | Створено на офіційному вебсайті Лисичанської міської військової адміністрації окремого розділу «Ти як?» https://lis.gov.ua/novosti/ti-yak.html та «Психічне здоров’я» https://lis.gov.ua/novosti/psikhichne-zdorov-ya.html З метою реалізації заходів із профілактики професійного вигорання медичних, соціальних працівників, працівників освіти та інших фахівців забезпечується інформування персоналу щодо принципів психологічної самодопомоги та збереження психоемоційної стійкості в умовах сучасних викликів. Кількість проведених навчальних заходів складає більше 300 Кількість осіб, які взяли участь у навчальних заходах складає 253. |
|  |  | 2)усунення диспропорцій у структурі медичних кадрів | виконано | Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я | В КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» працює лікар-психіатр та 2 психологи |
| 2 | Розвиток знань та навичок і впровадження програм професійного розвитку фахівців різних сфер діяльності | 1) навчання соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників основам роботи з ветеранами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей під час надання соціальних послуг | виконано | Управління соціального захисту населення, управління освіти, КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб», заклади охорони здоров’я | Навчання основам роботи з ветеранами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей під час надання соціальних послуг пройшов 1 практичний психолог закладу загальної середньої освіти. 1 фахівець із соціальної роботи та 1 психолог КЗ «ЛМЦСС» пройшли тренінги та завершили курс навчання для консультантів за програмою «Управління проблемами плюс» та тренінг для фасилітаторів «Самодопомога плюс». Медичний персонал, лікар загальної практики – сімейний лікар та сестра медична, які залучені до надання первинної медичної допомоги за медичним пакетом послуг для ветеранів пройшли курси надання психіатричної допомоги на первинному рівні в Академії НСЗУ, та отримали відповідні сертифікати: 1. Лікар & Ветеран. 2. Лікування пацієнтів із легкою черепно- мозковою травмою від дії вибухової хвилі. 3. Медична допомога ветеранам: нові виклики та рішення. З метою забезпечення якісної медичної допомоги та психосоціальної підтримки ветеранів війни медичні працівники КНП ЦПМСД № 1 пройшли навчання на платформі Академії НСЗУ «Лікар&Ветеран» у кількості 26 осіб. |
|  |  | 2) навчання фахівців у громадах (психіатри, психологи, соціальні працівники, психологи закладів освіти) доказовим методам роботи (психофармакологія, mhGAP), у тому числі методам роботи з дітьми (за програми ВООЗ «Навички психологічного відновлення, mhGAP та іншими у кожній громаді області»; підготування та розміщення на офіційних вебсайтах ОДА, РДА, ВА інформаційно-просвітницьких матеріалів; забезпечення навчання максимальної кількості відповідних фахівців; онлайн-курс у рамках mhGAP «Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги») | виконано | Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я | Медичний персонал закладів охорони здоров’я Лисичанської міської територіальної громади у кількості 37 лікарів та 35 сестер медичних пройшли в 2024 році курси надання психіатричної допомоги на первинному рівні в Академії НСЗУ онлайн-курс у рамках mhGAP «Супровід i лікування дорослих i дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» Рівень 1 та Рівень 2. |
| III. Розвиток пocлyг та системи перенаправлення у громадах |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження заходів пріоритетних проектів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» | 1) впровадження проєкту «Молодіжні центри та активні парки – частина екосистеми психічного здоров’я» | виконано | Відділ молоді та спорту | Реалізацію проекту «Активні парки» призупинено з 24.02.2022 у зв’язку з окупацією території Лисичанської міської територіальної громади, планується відновити після деокупації території. |
|  |  | 2) реалізація проєкту Міністерства соціальної політики України «Створення центрів життєстійкості в Україні» | виконано | КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб» | Лисичанською міською військовою адміністрацією у м. Києві, (Святошинський район, вул. Миколи Ушакова, будинок 8А), створений Центр життєстійкості, як громадський соціальний простір та осередок формування соціальної згуртованості, підтримки психічного здоров’я та простір турботи. |
| 2. | Підтримка суб'єктів надання послуг у сфері психічного здоров'я | 1)Підтримка діяльності осередків із надання психологічної допомоги ВПО, зокрема дітям | виконано | Відділ охорони здоров’я, управління освіти, заклади охорони здоров’я, КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб». | На базі Лисичанського гуманітарного штабу в Дніпрі періодично проводяться групові психосоціальні заняття, майстер-класи від психологів та педагогів. Кількість осіб, охоплених послугою складає 100 осіб, в т. ч. діти – 58 осіб Закладами охорони здоров’я (КНП ЦПМСД № 1 та КНП ЦПМСД № 2) надається ВПО амбулаторна психологічна допомога на первинному рівні у хабі м. Київ, вулиця М. Ушакова, 8А. В центрі життєстійкості за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 8А. Громадською організацією «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛАС» реалізовано експериментальний проєкт із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. За час проєкту надійшло 930 особистих звернень, інформації, повідомлень від потенційних отримувачів комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Загальна кількість охоплених соціальною послугою осіб та членів їх сімей 1113, з них 965-ВПО; 17 – особи віком 60+ в т. ч. самотні, 39 ветерани, військовослужбовці та члени їх сімей та сімей осіб зниклих безвісти, 71 - особи з інвалідністю, 18 членів сімей, які виховують дітей з інвалідністю, 2 особи які потребують допомоги. Фахівцями із соціальної роботи та психологом проведено 1405 індивідуальних консультацій. 23 сім’ї отримали тривале надання послуги. |
|  |  | 2)створення та розвиток мережі ЗОЗ, які надають послуги з підтримки психічного здоров’я дітям; розвиток мережі «Клініки, дружні до молоді» | виконано | Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я | KHП Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та KHП Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» уклали договір із НСЗУ на 2025 рік за програмою медичних гарантій «Первинна медична допомога», в який входить додатковий пакет послуг «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». За психологічною допомогою звернулось 272 особи. |
| 3 | Забезпечення доступу та сталості послуг у сфері психічного здоров’я | 1) створення умов для надання доступної i якісної психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників i Захисниць України (далі — ветерани та члени їхніх сімей) | виконано | Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я | У КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» забезпечується доступ до психологічної допомоги ветеранам війни та членам їхніх сімей у межах наявних можливостей закладу. Психологічна підтримка надається під час амбулаторних прийомів у вигляді консультацій, інформаційного та психоемоційного супроводу. Протягом року допомогу отримало 90 військовослужбовців та ветеранів війни. KHП Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та KHП Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» укладений договір з НСЗУ на 2025 рік про медичне обслуговування щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за пакетом «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». За 2025 за пакетом розширених послуг за медичною допомогою звернулось 46 осіб із числа ветеранів та членів їхніх сімей, первинну психологічну допомогу надано 32 ветеранам війни. Усього за 2025 рік первинну психологічну допомогу отримало 122 особи з числа військовослужбовців та ветеранів війни. |
|  |  | 2) залучення громад області до участі у реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості | виконано | КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб» | В центрі життєстійкості за адресою: м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 8А. Громадською організацією «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛАС» реалізовано експериментальний проєкт із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. За час проєкту надійшло 930 особистих звернень, інформації, повідомлень від потенційних отримувачів комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Загальна кількість охоплених соціальною послугою осіб та членів їх сімей 1113, з них 965-ВПО; 17 – особи віком 60+ в т. ч. самотні, 39 ветерани, військовослужбовці та члени їх сімей та сімей осіб зниклих безвісти, 71 - особи з інвалідністю, 18 членів сімей, які виховують дітей з інвалідністю, 2 особи які потребують допомоги. Фахівцями із соціальної роботи та психологом проведено 1405 індивідуальних консультацій. 23 сімей отримали тривале надання послуги. |
|  |  | 3) Розбудова регіональної мережі центрів із психічного здоров’я | виконано | Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я | На базі реабілітаційного центру КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» організовано кабінет ментального здоров’я. Кількість осіб, яким надано консультативну допомогу 2042 особи. Основні послуги, які надаються у кабінеті ментального здоров’я: первинні та повторні огляди лікаря-психіатра; скерування пацієнтів до спеціалізованих закладів у разі потреби, надання індивідуальних психологічних консультацій; підтримка пацієнтів, які перебувають у стані підвищеного стресу, тривоги, емоційного виснаження. |
| 4. | Зниження рівня смертності внаслідок самогубств | 1) впровадження профілактичних заходів щодо протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти, а також заходів з розвитку у підлітків навичок із протидії булінгу у шкільному середовищі та громаді. Проведення онлайн- курсу на тему: «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» | виконано | Управління освіти, служба у справах дітей | Ухвалені плани заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у закладах загальної середньої освіти Лисичанської міської територіальної громади. На сайті кожного освітнього закладу розміщенні пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям. Постійно проводяться виховні заходи: інформаційні хвилинки, проведення анонімного анкетування з метою виявлення фактів булінгу та психологічного дискомфорту, індивідуальні та групові консультації психолога. Кількість залучених учнів складає 4726 осіб. |
| 5 | Впровадження стандартизації послуг у сфері психічного здоров’я | 1) забезпечення інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема для дітей з психічними розладами, відкриття інклюзивних та спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти області | виконано | Управління освіти | У 23 закладах загальної середньої освіти Лисичанської міської територіальної громади функціонують 55 інклюзивних класів, у яких навчаються 83 дитини з ООП. |
| IV. Промоція культури піклування про психічне здоров’я та антистигма |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | 1) проведення: заходів регіонального компонента комунікаційної кампанії щодо психічного здоров’я «Ти як?», зокрема розміщення у регіональних соціальних мережах інформації про техніки психічної самодопомоги; просвітницьких заходів та навчання лідерству у сфері психічного здоров’я працівників ЛМВА та навчальних закладів області; тренінгів щодо сучасних підходів та доказових практик розвитку послуг із психічного здоров’я та подолання стигми; розміщення на офіційних ресурсах ЛМВА матеріалів щодо реалізації програми Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»; організація на базі гуманітарних хабів для ВПО тематичних вікторин для дітей та підлітків «Ментальне здоров’я – гра та навчання. Навички самодопомоги», проведення на територіях, прилеглих до цих хабів, вуличних івентів щодо посилення ментальної стійкості | виконано | Структурні підрозділи ЛМВА, підпорядковані комунальні заклади, установи, підприємства | Створено на офіційному вебсайті Лисичанської міської військової адміністрації окремого розділу «Ти як?» (оприлюднено 60 публікацій на офіційному вебсайті, відвідуваність складає 611 осіб). Оприлюднено інформацію про ініціативу «Ти як?» у соціальних мережах Лисичанської МВА: Фейсбук (202 публікацій, середній перегляд складає 89732), Телеграм (202 публікацій, середній перегляд складає 82626) Проведено 332 групові заходи в рамках Всеукраїнської програми збереження ментального здоров’я «Ти як?», зокрема: клуби за інтересами, простори безпеки, роботу клубу самодопомоги та взаємодопомоги «Рівний рівному», який об’єднав матерів, що виховують дітей з інвалідністю. У заходах взяли участь 2725 осіб. |
|  |  | 2). Організація і проведення з урахуванням вимог безбар’єрності просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я (10 жовтня) | 2025-2027 | Структурні підрозділи ЛМВА, підпорядковані комунальні заклади, установи, підприємства | На офіційних Інтернет ресурсах Лисичанської міської військової адміністрації розміщено нагадування про Всесвітній день психічного здоров’я через загальну ідею «Дотики підтримки»: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1125760009740425&id=100069193094126&rdid=bT8iyLiQ74kklgEZ# https://lis.gov.ua/novosti/privitannya/32356-10-zhovtnya-den-mentalnogo-zdorovya-2025.html Забезпечено проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я із залученням членів молодіжної ради при ЛМВА, підлітків та молоді. На базі гуманітарного штабу Лисичанської міської військової адміністрації в м.Дніпро організовано та проведено воркшоп «Свічка спокою» у співпраці з психологом гуманітарної місії «Проліска», на якому були присутні 21 особа. https://lis.gov.ua/novosti/2011-04-12-08-34-48/32344-vorkshop-do-vsesvitnogo-dnya-mentalnogo-zdorovya-vidbuvsya-u-dnipri.html Лікарем-психіатром проведено інформаційно-просвітницькі заходи, зокрема: - бесіди з відвідувачами реабілітаційного відділення щодо основних принципів психічного здоров’я, профілактики стресових розладів, збереження емоційної стійкості; - консультації пацієнтів із роз’ясненням ознак емоційного вигорання та способів його попередження; - індивідуальні рекомендації з підтримання психоемоційної рівноваги у складних життєвих умовах. Кількість охоплення інформаційно-просвітницькими заходами – 192 особи |
|  |  | 3) забезпечення не менше 20 % квоти соціальної реклами, для висвітлення питань щодо психічного здоров'я, проведення відповідних соціальних рекламних кампаній з використанням офіційних ресурсів місцевих органів влади та соціальних мереж | 2025-20278 | Відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи | Відділом з питань внутрішньої полики та організаційної роботи Лисичанської міської військової адміністрації забезпечено 20% квот для соціальної реклами під тематику підтримки психічного здоров’я, соціальної реклами, для висвітлення питань щодо психічного здоров’я, проведення відповідних соціальних рекламних кампаній з використанням офіційних ресурсів Лисичанської міської військової адміністрації. |
|  |  | 4). Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для підвищення рівня поінформованості про психічне здоров’я, права і свободи людини під час отримання послуг у сфері психічного здоров’я | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я, управління соціального захисту населення, заклади охорони здоров’я, КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб» | Розміщення та постійне оновлення інформаційних матеріалів про ментальне здоров'я на офіційних Інтернет ресурсах Лисичанської міської військової адміністрації: Фейсбук https://www.facebook.com/valysychansk/ (202 публікацій, середній перегляд складає 89732); Телеграм-каналі https://t.me/VCA_Lis (202 публікацій, середній перегляд складає 82626); офіційному вебсайті https://lis.gov.ua/ (оприлюднено 60 публікацій, відвідуваність складає 611 осіб). У КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед ветеранів війни та членів їхніх сімей з питань збереження психічного здоров’я, а також щодо прав і свобод людини під час отримання послуг у сфері психічного здоров’я. Інформація надається під час амбулаторних прийомів та консультацій у формі усних роз’яснень і рекомендацій. Робота спрямована на підвищення рівня обізнаності та формування відповідального ставлення до власного психічного здоров’я і триває на постійній основі. При зверненні ветеранів війни за медичною допомогою медичні працівники ЦПМСД проводять роз’яснювальну роботу для підвищення рівня проінформованості ветеранів про психічне здоров’я та можливості отримати послуги у сфері психічного здоров’я Кількість охоплених інформаційними заходами – 122 особи. |
| 2. | Підвищення обізнаності дітей та молоді з питань психічного здоров’я | 1)Інформування молоді про важливість та можливість піклування про психічне здоров’я. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів, івентів для молоді, організація концертних програм з метою морально-психологічної підтримки населення. | 2025-2027 | Відділ молоді та спорту, відділ культури | На базі гуманітарного штабу у м.Дніпро організовано та проведено 4 заходи для молоді з відвідуваністю 59 осіб, а саме участь у заході для молоді «Психологічна група: Планування в умовах невизначеності» у шелтері для переселенців з Луганщини у м. Дніпро; захід до Дня спільнодії «Молодь знає як!» у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»; майстер-клас до Дня молоді «Створюємо браслети єдності». Протягом року у гуртожитках Європейського університету та університету ім. М. Драгоманова у м. Київ та шелтері для ВПО у с. Войнівка Кіровоградської області організовано та проведено 12 концертних програм з загальною відвідуваністю 834 особи. Заходи проводились до календарних свят та пам’ятних дат, а саме Дня Соборності України, річниці від дня народження Т. Шевченка, Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня вишиванки та Дня сім’ї, Дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, Івана Купала, Дня Незалежності України, Дня міста Лисичанська, Дня Українського козацтва, Дня Захисників та Захисниць України. Відділом молоді та спорту Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області забезпечено проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я із залученням членів молодіжної ради при ЛМВА, підлітків та молоді, проводиться інформування молоді про важливість та можливість піклування про психічне здоров’я, проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів, івентів для молоді, організація концертних програм з метою морально-психологічної підтримки населення Прийняли участь 1842 особи. Інформування молоді про важливість та можливість піклування про психічне здоров’я. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів, івентів для молоді, організація концертних програм з метою морально-психологічної підтримки населення В м. Дніпро у Гуманітарний штаб Лисичанської МВА, вул. Княгині Ольги,2 відбувся Захід до Дня спільнодії «Молодь знає як!». Захід проходив у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської. В с. Войнівка, м. Олександрія, Кіровоградської області у парку Шевченка Ранок розпочався з енергійної практики йоги просто неба, після чого учасники насолодилися затишною чайною церемонією. Завершили програму арт-терапією — власноруч виготовляли ароматні свічки з вощини. Захід організувала команда Молодіжного простору «Другий поверх». Дякуємо нашим Збройним силам за можливість жити, працювати та мріяти про майбутнє! |

Начальник відділу охорони здоров’я

Лисичанської міської військової адміністрації                                                                                               Ігор БІЛІЧЕНКО