## Теплосеть
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
І. КП «Лисичансктеплосеть
Участок №1 (центральная часть города)
1 | Замена участка теплотрассы по ул. 279-й дивизии между ТК-75а и ТК-89 по Т 1 Т 2 Ду-200 мм | 30 | м | 12 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
2 | Замена участка теплотрассы Ду-100мм между ТК-80 и ТК-81 на жилой дом 63 по ул. Красногвардейской и на жилой дом №52 по ул.Ленина | 40 | м | 8 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Замена участка теплотрассы на пересечении ул. Красногвардейской и ул.Ленина по Т 1 Т 2 Ду-200 мм | 30 | м | 12 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
4 | Замена участка теплотрассы от ТК-72 до ТК-77а по Т 1 Т 2 Ду200мм | 50 | м | 20 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
5 | Замена участка теплотрассы от ТК-54 до ТК-108 в районе жилого дома №129 по пр.Ленина по Т 1 Т 2 , Ду-400мм | 110 | м | 118 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
6 | Замена участка теплотрассы Ду-325мм от ТК-108 до ТК-111 по пр. Ленина. | 510 | м | 506 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
7 | Замена ввода в ТК-121 на жилой дом №155 по пр.Ленина Ду50м по Т1Т2 | 40 | м | 3 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
8 | Итого замена сетей по участку №1: | 810 | м | 679 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
9 | Изоляция теплотрассы Д-630мм минеральной ватой с покрытием лакотканью по ул. Вознесенского. | 2000 | м | 130 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
10 | Итого изоляция теплотрасс по участку №1: | 2000 | м | 130 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №2 (южная часть города)
11 | Замена участка центральной теплотрассы от ТК-75 до ТК-76 ІІ микр., Ду426мм | 180 | м | 180 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
12 | Замена участка центральной теплотрассы по Т1 на территории ВПТУ-94, Ду 273мм | 40 | м | 17 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
13 | Замена участка центральной теплотрассы в районе жилых домов №№ 19,20 І микр . от ТК- 94 до ТК-95 Ду273мм | 40 | м | 17 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
14 | Замена участка теплотрассы по Т3 в районе жилого дома №20 І-го микр., Ду100мм | 30 | м | 6 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
15 | Замена ввода по Т1, Т2, Т3 на жилой дом №11 І-го микр, Ду80мм | 130 | м | 19 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
6 | Замена ввода на жилой дом №38а ІІІ-го микр. по Т1Т2Т3 Ду80мм | 75 | м | 11 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
7 | Замена участка теплотрассы по Т2 от ТК-15 жилого дома №17 до жилого дома №18 ІІІ-го микр., Ду325мм | 30 | м | 30 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
8 | Замена участка центральной теплотрассы от ТК-9А до ТК-9с В І V- го мкр. (под дорогой) по Т 1 Т 2 , Ду325 мм | 60 | м | 60 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
9 | Замена транзитной теплотрасс ы по Т1 Т 2 Т 3 жилого дома №9 І V- го микр Ду100мм | 120 | м | 23 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
10 | Замена центральной теплотрассы от котельной УТОС по Т1 Т 2 Ду150мм | 60 | м | 23 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
11 | Итого замена сетей по участку №2: | 765 | м | 386 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
12 | Изоляция теплотрассы Д-530мм, коллекторы І-го и ІІ-го мкрн, ІІІ-го и І V мкрн. южной части города от котельной завода РТИ | 3140 | м | 127 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
13 | Итого изоляция теплотрасс по участку №2: | 3140 | м | 127 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №3 г. Приволье
14 | Замена участка теплотрассы между жилыми домами №16 по ул.Полевая и №9 по ул.Шахтерской по Т1 Т 2 Ду 100мм | 600 | м | 115 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
15 | Итого замена сетей по уч. №3: | 600 | м | 115 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №4
16 | Замена участков теплотрассы на жилые дома №№5,8,10 по ул. Героев Сталинграда, Ду150 мм | 40 | м | 15 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
17 | Замена участков теплотрассы на жилые дома №№ 18,20 по ул. Одесской, Ду100мм | 20 | м | 4 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
18 | Итого замена сетей по уч. №4: | 60 | м | 19 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №6
19 | Замена участка теплотрассы от ТК-16 до ТК-18 по ул. Октябрьской Ду273мм | 60 | м | 26 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
20 | Замена участка теплотрассы по ул.Коммунальной от ТК-35 до ТК-36 Ду100мм | 64 | м | 12 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
21 | Замена участка теплотрассы от жилого дома №5 по ул.Орджоникидзе до жилого дома №9 по ул.Октябрьской Ду76мм | 40 | м | 5 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
22 | Замена участка теплотрассы по ул.Украинской от ТК-24 до ТК-25 Ду100мм | 30 | м | 6 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
23 | Замена участка теплотрассы по ул.К.Либкнехта от ТК-48 Ду150мм | 40 | м | 15 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
24 | Замена участка теплотрассы по ул.Свердлова от ТК-7 до ТК-6 Ду80мм | 84 | м | 12 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
25 | Замена участка теплотрассы в районе жилого дома №27 по ул.Гора Кирова Ду80мм | 40 | м | 6 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
26 | Итого замена сетей по участку №6: | 358 | м | 82 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
27 | Изоляция теплотрассы по ул.Гора Кирова от ТК-6 до жилого дома №26 Ду100мм | 260 | м | 24 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
28 | Изоляция теплотрассы от жилого дома №17 по ул.Гора Кирова до жилого дома №1 по ул.Маресьева : |  |  |  | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
| Ду150мм | 480 | м | 53
| Ду100мм | 240 | м | 22
29 | Итого изоляция теплотрасс по участку №6: | 980 | м | 99 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
| Всего по предприятию: |  |  | 1637 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
| в т. ч.: замена теплотрасс | 2593 | м | 1281 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
| изоляция теплотрасс | 6120 | м | 356 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
ІІ ЛКСП «Лисичанскводоканал»

## Общ
Приложение к решению исполкома
Лисичанского городского совета
№ 195 от 17..06.2014г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2014 — 2015 гг.
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
І. КП «Лисичансктеплосеть
Участок №1 (центральная часть города)
1 | Замена теплотрассы от ТК - 127 в сторону ТВС-1 по ул. Свердлова и в направлени ТК-129 Ду-200 мм Т1Т2 |  | 180 | м. | 90 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель | КП «Лисичансктеплосеть»
2 | Замена центрального коллекторов Ду-600мм от центральной котельной по ул.К.Маркса |  | 100 | м. | 400 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Замена теплотрассы Ду-300 мм по ул. Постышева в районе ж.д. № 102 по пр. Ленина |  | 150 | м. | 175 | КП «Лисичансктеплосеть» | май | КП «Лисичансктеплосеть»
4 | Замена участка теплотрассы Ду-400мм от ТК-6 до поворота теплотрассы на ул. Ленина по Т1 Т2 |  | 150 | м. | 190 | КП «Лисичансктеплосеть» | июнь | КП «Лисичансктеплосеть»
5 | Замена участка теплотрассы Ду-200мм от ТК-8 до ТВС по пр.Ленина (труба предварительно изолирована) |  | 190 | м. | 200 | КП «Лисичансктеплосеть» | май | КП «Лисичансктеплосеть»
6 | Замена сетей теплоснабжения (100%) к центральной поликлинике по пр. Ленина. Замена труб от Ду-50мм до Ду-150мм (из них 545м-труба предварительно изолированная) |  | 905 | м. | 330 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель-май | КП «Лисичансктеплосеть»
7 | Замена внутриквартальной разводки от котельной 129-го квартала от Ду-200мм до Ду-70мм (из них 1291м - труба предварительно изолированная) |  | 2427 | м. | 950 | КП «Лисичансктеплосеть» | май-июль | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого замена сетей по участку №1: |  | 4102 | м. | 2335
8 | Изоляция теплотрассы Ду-150мм к ж.д.№№11, 14 по ул. Строителей |  | 250 | м. | 3.75 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
9 | Изоляция воздушной теплотрассы Ду-150мм на хирургическое и родильное отделение больницы им. Титова |  | 60 | м. | 0.9 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого изоляция теплотрасс по участку №1: |  | 310 | м. | 4.65
10 | Ремонт кровли на котельной Свердллова |  | 20 | м2 | 3 | КП «Лисичансктеплосеть» | август | КП «Лисичансктеплосеть»
11 | Ремонт кровли на котельной Ворошилова |  | 30 | м2 | 4 | КП «Лисичансктеплосеть» | август | КП «Лисичансктеплосеть»
12 | Ремонт кровли на КЭТБ-3К |  | 20 | м2 | 3 | КП «Лисичансктеплосеть» | август | КП «Лисичансктеплосеть»
13 | Ремонт кровли на котельной Красногвардейскоя |  | 50 | м2 | 7 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
14 | Ремонт кровли на котельной Докучаева |  | 30 | м2 | 4 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
15 | Ремонт кровли на котельной 41-й мкр. |  | 50 | м2 | 7 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого ремонт кровли по участку № 1: |  | 200 | м2 | 28 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №2 (южная часть города)
1 | Замена участка центральной теплотрассы Ду-400мм в районе магазина "Арт-Центр" по Т1Т2 |  | 200 | м. | 350 | КП «Лисичансктеплосеть» | июнь | КП «Лисичансктеплосеть»
2 | Замена участка центральной теплотрассы Ду-500мм в районе ЦТС № 2 |  | 100 | м. | 230 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель-май | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Замена центральной теплотрассы Ду-400мм на территории завода РТИ |  | 100 | м. | 180 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого замена сетей по участку №2: |  | 400 | м. | 760
4 | Изоляция трубопроводов Ду-500мм в районе завода РТИ |  | 2400 | м. | 150 | КП «Лисичансктеплосеть» | апрель-июнь | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого изоляция теплотрасс по участку №2: |  | 2400 | м. | 150
Участок №3 г. Приволье
1 | Замена конвективной части котла ТГ-3 на котельной Приволье-1 Ду 25*2,5мм, L=618м |  | 1 | котел | 80 | КП «Лисичансктеплосеть» | май | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого ремонт котлов по участку №3: |  | 1 | котел | 80
2 | Ремонт кровли на котельной Электроприбор |  | 330 | м2 | 32 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Ремонт кровли на котельной Свердллова |  | 120 | м2 | 12 | КП «Лисичансктеплосеть» | сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого ремонт кровли по участку № 3: |  | 450 | м2 | 44
Участок №4
1 | Замена участка центральной теплотрассы Ду-150 мм от д/сада "Скворушка" до поликлиники |  | 260 | м. | 90 | КП «Лисичансктеплосеть» | май | КП «Лисичансктеплосеть»
2 | Замена теплотрассы Ду150мм от ж.д.№ 289 до ж.д. № 297 по ул. Октябрьская |  | 320 | м. | 112 | КП «Лисичансктеплосеть» | июль | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Замена теплотрассы на ж.д. № 304 по ул.Октябрьская Т1- Ду-150мм |  | 80 | м. | 30 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
|  | Т1- Ду-100мм | 80 | м. | 15 |  | август
|  | Т1- Ду-100мм | 80 | м. | 15
| Итого замена сетей по уч. №4: |  | 820 | м. | 262 | КП «Лисичансктеплосеть» |  | КП «Лисичансктеплосеть»
Участок №6
1 | Замена теплотрассы Ду-250мм от ТК-18 по ул. Мира до ТК-22 |  | 430 | м. | 260 | КП «Лисичансктеплосеть» | май-август | КП «Лисичансктеплосеть»
2 | Замена теплотрассы Ду-80мм по ул. Гора Кирова от ТК-6 до ТК-7 |  | 60 | м. | 7 | КП «Лисичансктеплосеть» | июнь | КП «Лисичансктеплосеть»
3 | Замена теплотрассы Ду-100мм от ТК-18 до ж.д.№ 2 по ул. 2-го Сентября |  | 38 | м. | 8 | КП «Лисичансктеплосеть» | июнь | КП «Лисичансктеплосеть»
4 | Замена теплотрассы Ду-100мм от ТК-18 до ж.д. № 122 по ул. 2-го Сентября |  | 50 | м. | 10 | КП «Лисичансктеплосеть» | июль | КП «Лисичансктеплосеть»
5 | Замена теплотрассы Ду100мм от ТК-17 до ТК-19 по ул. Гора Кирова |  | 116 | м. | 21 | КП «Лисичансктеплосеть» | июль | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого замена сетей по участку №6: |  | 694 | м. | 306
Цех теплоснабжения №1 (центральная часть города)
1 | Ремонт кровли здания ЦТС №1 |  | 560 | м. | 75 | КП «Лисичансктеплосеть» | август-сентябрь | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого ремонт кровли по ЦТС № 1: |  | 560 | м. | 75
2 | Замена экранной части котла ПТВМ-30М №1 труба 60*4,0, L=800м |  | 1 | котел | 120 | КП «Лисичансктеплосеть» | август | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого замена экранной части котла по ЦТС №1 |  | 1 | котел | 120
Цех теплоснабжения №2 (южная часть города)
1 | Замена экранной части котла ПТВМ-30М №1(тыл) труба 60*4,0, L=650м |  | 1 | котел | 130 | КП «Лисичансктеплосеть» | август | КП «Лисичансктеплосеть»
| Итого замена экранной части котла по ЦТС №2 |  | 1 | котел | 130
| Всего по предприятию: |  |  |  | 4294.65
| в т. ч.: замена теплотрасс |  | 6016 | м. | 3663
| изоляция теплотрасс |  | 2710 | м. | 154
| ремонт кровель |  | 1210 | м2 | 147
| замена конвективной и экранных части котлов |  | 3 | котла | 330
ІІ ЛКСП «Лисичанскводоканал»
№ п/п | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, | ед. изм. | Ориентир. стоимость, тыс. грн. | Источник финансиро- вания | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
Ремонт водопроводных сетей
Центральный участок
1 | Центральная часть г. Лисичанска - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 60 | шт. | 22.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
2 | Центральная часть г. Лисичанска - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 40 | ед. | 9.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-400мм в районе пересечения улиц Г.Потапенко и Калинина |  | 200 | п.м. | 470 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-300мм по улице Гарибальди в районе автостоянки |  | 300 | п.м. | 318 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм по улице Постышева от пр.Ленина до ул.Коммунистическая |  | 200 | п.м. | 132 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
6 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-76 по улице ул. Комсомольская в районе от ул. Вознесенского до ул. Постышева |  | 270 | п.м. | 25.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
7 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63мм по улице ул. Постышева от ул. Свердлова до ул. Красногвардейская |  | 170 | п.м. | 9.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
8 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм на Ду-200мм по улице ул.Вознесенского от ул. Г. Потапенко до пр.Ленина |  | 100 | п.м. | 37.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
9 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице ул.Калинина, 106 (ввод к дому) |  | 150 | п.м. | 8.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
10 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице ул.Революционная, 84 (ввод к дому) |  | 40 | п.м. | 2.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
11 | Замена аварийного участка водовода Ду-150мм на Ду-110 по улице ул.Осипенко от ул. Свердлова до ул. Докучаева |  | 250 | п.м. | 42.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
12 | Монтаж обводного водовода Ду-75мм по ул. Красногвардейская, 46 (ввод в дом) |  | 50 | п.м. | 4.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
13 | Замена аварийного участка водовода Ду-400мм в районе пересечения улиц Г.Потапенко и Ленина |  | 30 | п.м. | 56 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
Южный участок
1 | Южная часть г. Лисичанска - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 60 | шт. | 20.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
2 | Южная часть г. Лисичанска - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 30 | ед. | 7.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-500мм в районе Гора Кирова, 6 |  | 100 | п.м. | 412 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-200мм от 4 мкр. Д.№ 12 до ВК Детского больничного городка |  | 578 | п.м. | 203 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
5 | Замена аварийного участка Южного водовода Ду-500мм на Ду- 200мм от ВК по ул. Текстильщиков до старой водонапорной башни |  | 1100 | п.м. | 385 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
6 | Замена аварийного участка Южного водовода Ду-500мм по ул. Октябрьская в районе завода Строммашина |  | 150 | п.м. | 310 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
7 | Замена аварийного участка внутриквартальных сетей Ду-100мм по ул. Автомобилистов № 39-40а |  | 160 | п.м. | 27.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
8 | Замена аварийного участка внутриквартальных сетей Ду-100 - Ду 150 мм по кв. Молодежный |  | 150 | п.м. | 35 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
Верхнянский участок
1 | пос. Содового завода - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 35 | шт. | 13.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
2 | пос. Стекольного завода - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 20 | шт. | 6.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
3 | пос. Содового завода - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 25 | ед. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
4 | пос. Стекольного завода - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 25 | ед. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
Пролетарский участок
1 | Северная часть г. Лисичанска - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 50 | шт. | 16.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
2 | Северная часть г. Лисичанска - замена запорно-регулирующей арматуры |  | 8 | ед. | 6.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
3 | Северная часть г. Лисичанска - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 30 | п.м. | 7.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-100 по улице Л.Шевцовой от ул. Первомайская |  | 30 | п.м. | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-50мм на Ду-40 по улице Л.Шевцовой от ул. Первомайская |  | 30 | п.м. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
6 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице Косиора, 1 |  | 150 | п.м. | 8.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
7 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм по улице Пионерская |  | 150 | п.м. | 16.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
г. Новодружеск
1 | г. Новодружеск - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 40 | шт. | 11 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
2 | г. Новодружеск - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 45 | ед. | 9.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
3 | г. Новодружеск - замена запорно-регулирующей арматуры |  | 5 | ед. | 18 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе ш-ты Новодружеская |  | 300 | м.п. | 840 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
г. Приволье
1 | г. Приволье - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 20 | шт. | 5.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
2 | г. Приволье - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 35 | ед. | 6.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе ш-ты Капустина на трубе ПЭ Ду-110мм |  | 1750 | п.м. | 285 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе улицы Некрасова (въезд в г. Приволье) на трубу стальную Ду-400 |  | 50 | п.м. | 104 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-150мм по улице Ломоносова г. Приволье |  | 60 | п.м. | 14.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
Участок магистральных водоводов
1 | Магистральные водоводы - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 15 | шт. | 4.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
2 | Магистральные водоводы - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 20 | шт. | 4.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
Водопроводные насосные станции
НС I-II подъемов "Лесная Дача"
1 | НС II подъема - ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | 5 | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Черникова М.З.
2 | Утепление камеры на вводе Ду-500мм |  |  | ед. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Завьялов Ю.Ю.
3 | Ремонт кровли - замена балок примыкания |  | 0.5 | м³ | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
НС "Лисичанская"
1 | Ремонт оконных рам здания камеры переключения |  | 4 | ед. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Ремонт тротуара |  | 45 | м² |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Ремонт водопроводных колодцев на площадке насосной станции |  | 5 | шт. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
4 | Резервуары - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 2 | ед. | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
НС IV подъема "РТИ"
1 | Здание ВНС - ремонт кровли здания |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Черникова М.З.
2 | Здание ВНС - монтаж подвесного потолка в комнате машинистов с целью снижения тепловой нагрузки |  | - | - | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
3 | Ремонт беседки |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | ЛКСП "ЛВК" | Черникова М.З.
4 | Резервуары - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 3 | ед. | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
НС "Совмещенная"
1 | Камера переключений-ремонт перекрытия |  | 9 | м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | сетка рабица 100 | м | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Машзал - текущий ремонт |  |  |  | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
4 | Здание ВНС - ремонт оконных рам |  | 14 | ед. | 6.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
5 | Здание ВНС -частичный ремонт кровли |  | 40 | м2 | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
6 | Изготовление лестницы для обслуживания камеры переключения 1,5*0,8м |  | уголок 75*75 | - |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С.
НС Малорязанцево
1 | Текущий ремонт помещений |  |  |  | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Трансформаторная подстанция - ремонт двери |  | 2 | м2 | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Покраска оборудования |  | краска -25кг | кг. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
4 | Здание ВНС - ремонт оконных рам |  | 6 | ед. | 3.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
5 | Ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | колючая поволока-1000 | м.п. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
6 | Ревизия скважины №2А |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С.
Белогоровский водозабор
1 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли гаража |  | 115 | м² | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
2 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли мастерской |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
3 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли здания ВНС |  | 450 | м² | 18.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
4 | Белогоровский водозабор - замена участка водопровода Ду-600мм |  | 600 | п.м | 803 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
5 | Скв. № 661, РЭ-3 - замена участка водовода Ду-400мм |  | 100 | п.м | 91.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
6 | Скв. № 1081 - замена участка водовода Ду-500мм |  | 100 | п.м. | 113 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
7 | Скв. № 661, РЭ-1 - замена участка водовода Ду-300мм |  | 300 | п.м. | 172.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
8 | Замена участка водовода Ду-150мм от скв.№ 667 до водовода Ду-600 |  | 270 | п.м. | 30.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
9 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
10 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 12-160-65 |  | 2 | ед. | 51.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
11 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 10-120-60 |  | 3 | ед. | 60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
12 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 10-65-65 |  | 3 | ед. | 38.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
13 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 8-40-60 |  | 2 | ед. | 21.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
Боровской участок
1 | НС "Боровская" (машзал) - остекление оконных проемов |  | 20 | м² | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
2 | НС "Боровская" (здание мастерской) - оштукатуривание верхней части здания |  | 30 | м² | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
3 | НС "Боровская" (здание мастерской) - ремонт мягкой кровли |  | 140 | м² | 5.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
4 | ВНС I подъема (машзал) "Лесная Дача" - ремонть помещений |  | 35 | м² | 1.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
5 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
6 | ВНС I п.Лесная Дача - утепление помещений хлораторной |  | 30 | м² | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
7 | Замена аварийного участка магистрального водовода Ду-400мм между 1-м и 2-м подъемом Лесная Дача |  | 1000 | п.м. | 91.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
8 | Замена аварийного участка магистрального водовода Ду-300мм между врезками скважин № 7 и № 6 Боровского водозабора |  | 250 | п.м | 145.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
9 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм между врезками скважин №9 и № 7 Боровского водозабора |  | 250 | п.м | 144.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
Привольский участок
1 | ВНС (ул. Ломоносова 1а) - ремонт мягкой кровли |  | 42 | м² | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
2 | Котельная ГОС-3 - ремонт мягкой кровли |  | 100 | м² | 3.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
Новодружеский участок
1 | ВНС "Новодружеская" - ремонт кровли |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
2 | ВНС "Новодружеская" (машзал) - восстановление металлического покрытия кабельных каналов |  | 2.25 | м² | 0.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
3 | Новодружеский участок - ремонт водопроводных и канализационных колодцев |  | 5 | шт. | 5.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
4 | ВНС "Новодружеская" (машзал) - ремонт помещений |  |  |  | 0.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
5 | ВНС "Новодружеская" (проходная) - частичный ремонт ограждения |  | 2.6 | м² | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
6 | Здание участка - замена нагревательного бака |  | 1 | ед. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
7 | Здание участка - остекление оконных рам |  | 5 | м² | 0.2 |  | II-III квартал | Кордик В.А.
8 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
Служба главного энергетика
1 | ВЛ-6 кВ - прорубка зеленой порослив охранной зоне ЛЭП |  | 0,8 км, бензин - 50 л, масло двухтактное - 14 л, цепь бензопилы - 2 шт. | км. | 34.6 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Денисов И.Н.
2 | Доливка трансформат. масла в маслонаполненное оборудование |  | масло трансформат. - 450 л | л. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | октябрь | Денисов И.Н.
3 | Утепление РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |  | 2 ед. | ед. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Денисов И.Н.
4 | Капитальный ремонт ВЛ - 6кВ ВНС "Боровская" скв.№ 7, Вороновский водозабор скв. №9 |  | 2ед. | ед. | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | ноябрь | Денисов И.Н.
5 | Ремонт кабеля 6 кВ 1-го ввода на ВНС "Лисичанская" |  | 1 ед. | ед. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Денисов И.Н.
6 | Текущий ремонт электродвигателей |  | смазка - 10 кг | кг. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Денисов И.Н.
Служба главного механика
1 | АБК (ул.Свердлова,168) - ремонт системы отопления |  | труба Д57-50м, труба Д25-30м | п.м. | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | август | Хусаинов А.А.
2 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - ремонт, промывка и опрессовка системы отопления |  | труба Д150-10м, отвод Д150-6шт. | п.м. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
3 | Ремонтная мастерская (ул. Октябрьская, 16) - ремонт кровли и остекленение окон |  | шифер-12 кв.м, стекло 10 кв.м. | м2 | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Черникова М.З.
4 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - замена трубопровода холодной воды от механической службы до ул. Артема |  | труба Д57-40м | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
5 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - замена труб системы отопления от механической службы до бокса №19 |  | труба Д100 | п.м. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
6 | ВНС "Белогоровская" - изготовление резервного ротора для насосного агр. № 1 |  | подшипник 53620-1шт, 46416-2шт. | ед. | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
7 | ВНС "Белогоровская"- ревизия насосных агрегатов № 3,4,5 |  | подшипник 316-2шт, 46416-2шт, 53618-2шт., кольцо разгрузки ЦНС-30-1компл. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
8 | ВНС "Белогоровская" - замена задвижки нагнетания агр. №3 |  | задв. Д500 мм | ед. | 11.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
9 | ВНС "Боровская" - ремонт насосного агрегата №3 |  | подшипник 312- 2 шт., литье чугунное | ед. | 0.7 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Жовчак В.С.
10 | ВНС"Боровская" - изготовление резервного ротора для агр.№1 |  | сталь45 Д90-1м, подшипник 312 -2шт., литье чугунное | ед. | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Хусаинов А.А.
11 | ВНС"Боровская" - замена труб и вентилей на системе подачи воды на хлораторную |  | труба Д40-20м, вентиль Д40 - 6шт. | п.м. | 0.4 | ЛКСП "ЛВК" | май | Хусаинов А.А.
12 | ВНС 0п."Лесная Дача" - изготовление резервного ротора |  | сталь45 Д90-1,8м,подшипник 312 -2шт. | ед. | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
13 | ВНС IIп. "Лесная Дача" - ремонт ротора насосного агрегата №5 |  | сталь45 Д90-2,9м,подшипник 3086313-1шт, 313-2шт,литье чугунное Д300-3м | ед. | 4.4 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
14 | ВНС IIп. "Лесная Дача" - ремонт редуктора эл.привода задвижки Д400 мм |  | 1 | ед. | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
15 | ВНС "Лисичанская" - ревизия насосных агрегатов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | подшипник 312-6шт., смазка 1-13, набивка сальниковая | ед. | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
16 | ВНС "Лисичанская" - замена трубы дренажного насоса № 3 |  | трубаД100-30м | п.м. | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
17 | ВНС "Совмещенная" - ремонт ротора насосного агр. № 4 |  | колесо раб. Д630-90, сталь45 Д90-2м, подшипник 312-4шт. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
18 | ВНС "Совмещенная" - демонтаж насосного агр. № 6 ЦН 400/105, монтаж насосного агр. Д 630/125 |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Жовчак В.С.
19 | ВНС РТИ - ремонт насосного агрегата № 7 |  | колесо раб. 4К8, стальХ Д40-1м, подшипник 307-2шт. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | август | Хусаинов А.А.
20 | ВНС РТИ - ревизия насосных агрегатов № 1,2,3,4,5,6 |  | подшипник 312-4шт, набивка сальниковая Д10-12-5кг, Д14-5кг | ед. | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | август | Жовчак В.С.
21 | ВНС "Новодружеская"- -замена задвижки Д400мм на резервуарах |  | задвижка Д400мм, метизы | ед. | 4.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
Служба КИПиА
1 | Утепление колодцев с измерительными приборами на насосных станциях |  | 4 | шт. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потемкин А.П.
2 | Утепление измерительных приборов давления, расположенных за пределами помещений |  | 4 | шт. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потемкин А.П.
Канализационная служба
Ремонт канализационных сетей
1 | г. Лисичанск - чистка канализационных колодцев |  | 200 | шт. | 22.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
2 | кв.40 лет Победы 19 - замена канализационного коллектора |  | труба Д300мм - 60м | п.м. | 30.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
3 | г. Лисичанск - промывка канализационных сетей |  | 1000 | п.м. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
ГОС-1
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид -100 кв.м., битум -300 кг. | м² | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
2 | Остекление окон |  | стекло -4мм | м² | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
3 | Насосная станция сырого осадка - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
4 | Насосная станция активного ила - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
5 | Хлораторная - ремонт кровли |  | рубероид - 40 кв.м., битум -200 кг | м² | 2.8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
6 | Здание решеток - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | ед. | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
7 | Строительный ремонт стенок отстойников, аэротенков, контактных резервуаров |  | цемент - 200 кг, песок - 500 кг. | м² | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
ГОС-2
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид -50 кв.м., битум -250 кг. | м² | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
2 | Строительный ремонт стенок отстойников, колодцев |  | цемент - 200 кг, песок - 500 кг. | м² | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
3
ГОС-4
1 | Иловая насосная станция - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
2 | Строительный ремонт стенок аэрофильтров 1-й системы, отстойников, колодцев |  | цемент - 200 кг, кирпич, песок - 2 т. | м² | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
3 | [5 empty] | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
4
ГОС-3
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | 80 | м² | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
2 | Здание АБК - ремонт фундаментов, |  | 180 | м3 | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
3 | Здание АБК - замена дверей, покраска полов,дверей, окон |  | краска-45кг | м² | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
4 | Здание хлораторной - ремонт кровли |  | 70 | м² | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
5 | Здание решеток - ремонт кровли, текущий ремонт здания |  | 80 | м² | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
6 | Здание хлораторной, склад хлора - замена трубопровода питьевой воды |  | труба Д70-10м; труба Д15-6м | п.м. | 0.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
7 | Блок емкостей - замена задвижки Д150мм |  | 1 | ед. | 2.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
8 | Отстойники - покраска металло-конструкций ограждения |  | краска | м² | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
9 | Ремонт песколовок |  | труба Д80-8м, лист метал-2мм | ед. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
10 | Ремонт лотков |  | 2 | ед. | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
11 | Остекление окон |  | стекло - 4мм | м² | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
ГОС-5
1 | Здание очистных сооружений - ремонт кровли |  | 40 | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
2 | Хлораторная - покраска полов,окон,дверей,трубопроводов |  | краска -20кг | м² | 0.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
3 | Чистка и ремонт первичного отстойника |  | 2 | ед. | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
4 | Восстановление биокарты №2 |  | 1 | ед. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
5 | Замена вентилей |  | Д20мм - 6шт. Д15мм - 4шт. | ед. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
Канализационные насосные станции
1 | КНС- 2,3,4,5,6,10,11,12,13,17 - ремонт кровли |  | изол - 1300 кв.м., битум - 1,2 т | м² | 42 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
2 | КНС- 2,3,4,5,6,10,11,12 - ремонт отмостки |  | 90 кв.м., бетон - 4 куб.м. | м² | 8.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
3 | КНС- 3,6,12,13 - ремонт бытовых помещений |  | раствор известковый- 1,6 куб.м., цемент - 300 кг | м² | 0.8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
4 | КНС- 2,5 - ремонт оконных рам |  | 2 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
5 | КНС-3,5,10,17 - подвод трубопровода холодной воды |  | труба Д20мм-175 п.м. | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
6 | КНС-2,12,13 - замена входных дверей |  | 3 | ед. | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
7 | КНС-15 - замена насосного и технологического оборудования |  | 2 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
Автотранспортная служба
1 | Гараж - здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид- 30м2 битум -150кг | м² | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Понгамарев А.А.
2 | Ремонтные боксы - утепление ворот, ремонт помещений, |  | кирпич,цемент песок,доска-2,5м3 | м² | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Понгамарев А.А.
| ВСЕГО: |  |  |  | 6028.4
Мероприятия по подготовке жилищного фонда КПЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8 к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.
№ п.п. | Виды работ | Кол-во, ед. изм. | Стоимость тыс. грн |  | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель
1. | Ремонт мягкой кровли | 9875м² | 1823,78 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
2. | Ремонт шиферной кровли | 7741м² | 725,17 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
3. | Ремонт оголовков дымовентканалов | 223 шт. | 93,39 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
4. | Устройство коньков шиферной кровли | 1529 м/п. | 62,44 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
5. | Прочистка дымовентканалов | 742 шт. | 66,13 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
6. | Герметизация инженерных вводов | 122 шт. | 8,61 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
7. | Ремонт температурных швов | 570 м/п. | 57,39 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
8. | Установка дверей | 55 шт. | 38,99 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
9. | Ремонт окон | 392 шт. | 41,3 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
10. | Ремонт дверей | 242 шт. | 26,35 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
11. | Ремонт отмостки | 1245 м² | 254,04 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
12. | Ревизия ВРЩ | 255 шт. | 39,28 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
13. | Окраска газового коллектора | 3183 м/п. | 193,37 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
14. | Остекление оконных переплетов | 441 м² | 29,03 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
15. | Ремонт ливнестоков | 680 м/п. | 74,28 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
16. | Ремонт слуховых окон | 137 шт. | 35,90 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
17. | Ремонт отопительных систем | 5661м/п | 1328,5 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
18. | Ремонт систем гор. водоснабжения | 2130 м/п. | 379,75 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
19. | Ремонт систем хол.водоснабжения | 3895 м/п. | 551,32 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
20. | Ремонт систем водоотведения | 1482 м/п. | 118,67 |  | Средства предприятия | 01.10.2012 г. | КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8
ИТОГО: |  |  | 6221.95
ІІІ. ГОРОО
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед.изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
1 | Лицей. г.Лисичанск, ул.Свердлова, 277
| Ремонт спортзала - замена несущих |  | 1000 м² |  | 300 | Источника |  | Подрядные
| балок потолочного перекрытия. |  |  |  |  | финансирования нет | июль-август | организации
нет
2 | СШ № 6 г.Новодружеск, ул.Мира, 45 |  |  |  |  | Источника
| Подключение системы отопления мастерских школы |  |  |  | 35 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
3 | СШ № 8 г.Лисичанск, ул.Чекистов, 5 |  |  |  |  | Источника
| Капитальный ремонт спортзала. |  |  |  | 100 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[6 empty] | нет |  | -- // --
4 | СШ № 12 г.Лисичанск, кв. Ленинского комсомола, 26 |  |  |  |  | Источника
| Капитальный ремонт мягкой кровли. |  | 300м2 |  | 150 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
5 | СШ № 13. г.Лисичанск, кв. 40 лет Победы, 19 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт мягкой кровли. |  | 1800м2 |  | 450 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[6 empty] | нет | Июль-август | -- // --
6 | СШ № 14 г. Лисичанск, ул.Гарибальди, 13 |  |  |  |  | Источника
| Капитальный ремонт мягкой кровли. |  | 2000м2 |  | 400 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
7 | СОШ № 24 г.Лисичанск, ул.Филатова, 21. |  |  |  |  | Источника
| Вынос газовой котельной из подвального помещения |  |  |  | 1226 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[6 empty] | нет | Июль-август | -- // --
8 | СШ № 18 г.Лисичанск, ул. Маресьева, 12а |  |  |  |  | Источника
| Капитальный ремонт мягкой кровли. |  |  |  | 150 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
9 | СОШ № 26 г.Лисичанск, пер.Горняцкий, 21. |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления |  |  |  | 200 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[6 empty] | нет | Июль-август | -- // --
| СОШ № 26 г.Лисичанск, пер.Горняцкий, 21. |  |  |  |  | Источника
| Ремонт мягкой кровли. |  | 1000м2 |  | 280 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[5 empty] | 150 | нет | Июль-август | -- // --
40
10 | НВК "Гарант" г.Лисичанск, ул.Московска, 282 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления |  |  |  | 50 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
1226
11 | СМШ № 27 г.Лисичанск, кв.Дружбы народов, 31 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления. |  |  |  | 50 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[5 empty] | 20 | нет
13
12 | СШ № 30. г.Лисичанск, кв.Октябрьской революции, 40 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт мягкой кровли. |  |  |  | 50 | финансирования нет | июль-август | -- // --
нет
14 | Д/с № 3 "Дюймовочка" г.Лисичанск, ул. Калинина, 98. |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления в подвале. |  |  |  | 70 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[6 empty] | нет | Июль-август | -- // --
15 | Д/с "Искорка" г.Лисичанск, кв. Октябрьской революции, 42 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления. |  |  |  | 100 | финансирования нет | июль-август | -- // --
[5 empty] | 50 | нет
16
16 | ЦВРШМ г. Лисичанск, ул. Гайдара, 76 |  |  |  |  | Источника
| Ремонт системы отопления. |  |  |  | 500 | финансирования неть | июль-август | -- // --
17
-- // --
| ИТОГО: |  |  |  | 4111
ІV. Управление здравоохранения
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
Детская городская больница (квартал 40 лет Победы)
1 |  |  | 90 | м. | 3.6 | За счет собственных средств | II-III квартал | Алексеева Г.П.
Главный корпус блок № 1, замена стояков водоснабжения
2 | Главный корпус блок № 2, замена стояков водоснабжения |  | 180 | м. | 6.2 | За счет собственных средств | II-III квартал | Алексеева Г.П.
3 |  |  | 60 | м. | 2.1 | За счет собственных средств | II квартал | Алексеева Г.П.
Инфекционный корпус, замена стояков водоснабжения
4 | Инфекционный корпус, ОПН, ремонт систем отопления |  | 323 | м. | 11 | За счет собственных средств | II-III квартал | Алексеева Г.П.
5 | Хозяйственный корпус, пищеблок, частичный ремонт мягкой кровли |  | 27 | м² | 0.9 | За счет собственных средств | III квартал | Алексеева Г.П.
Центральная городская больница имени Титова
1 | Хирургический корпусЮ ул. Свердлова, 424, подвал, замена труб отопления Ду-50мм |  | 80 | м. | 2.8 | За счет собственных средств | II квартал | Баюн В.П.
2 | Хирургический корпус, ул. Свердлова, 424, замена труб холодного водоснабжения Ду-20мм |  | 50 | м. | 0.9 | За счет собственных средств | III квартал | Баюн В.П.
3 | Родильное отделение, ул. Свердлова, 424, замена труб отопления Ду-50мм |  | 20 | м. | 1.9 | За счет собственных средств | III квартал | Баюн В.П.
4 | Родильное отделение, ул. Свердлова, 424, замена труб холодного водоснабжения Ду-32мм |  | 60 | м. | 2.1 | За счет собственных средств | III квартал | Баюн В.П.
5 | Центральный склад, ул. Свердлова, 424, ремонт мягкой мебели |  | 30 | м² | 3.5 | За счет собственных средств | II квартал | Ревун Н.В.
ЦПМСП № 2 (Поликлинника кв.40 лет Победы, 12а)
1 | Замена труб холодного водоснабжения Ду-20мм, Ду-25мм |  | 400 | м. | 4.9 | За счет собственных средств | II квартал | Алтунина С.С.
2 | Замена труб канализационной системы Ду-100мм |  | 200 | м. | 4 | За счет собственных средств | II-III квартал | Алтунина С.С.
ЦПМСП № 1
1 | Амбулатория №3, ул. Мельникова, 48, частичный ремонт шиферной кровли |  | 20 | м² | 1.2 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
2 | Амбулатория №3, ул. Мельникова, 48, утепление труб наружной теплотрассы |  | 10 | м. | 0.6 | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
3 | Амбулатория №4, ул. Новая, 5, реконструкция насоса поддува воздуха |  | 1 | ед. | 1.5 | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
4 | Амбулатория №4, ул. Новая, 5, замена задвижек в котельной Ду-100мм, Ду-50мм |  | 2 | ед. | 4 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
5 | Амбулатория №5, ул. О.Кошевого, 2, частичный ремонт шиферной кровли |  | 20 | м² | 1.2 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
6 | Амбулатория №5, ул. О.Кошевого, 2, замена труб теплообменника Ду-100мм |  | 5 | м. | 0.8 | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
7 | Амбулатория №5, ул. О.Кошевого, 2, замена труб холодного водоснабжения Ду-20мм |  | 12 | м. | 0.6 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
8 | Амбулатория №5, ул. О.Кошевого, 2, замена труб отопления Ду-100мм |  | 6 | м. | 1 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
9 | Зекупка угля |  | 110 | тн. | 66 | За счет собственных средств | III-IV квартал | Темлякова С.А.
10 | Амбулатория №6, ул. Гарибальди, 3, замена труб отопления Ду-50мм |  | 10 | м. | 1.9 | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
11 | Амбулатория №6, ул. Гарибальди, 3, частичный ремонт шиферной кровли |  | 10 | м² | 0.8 | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
12 | Амбулатория №6, ул. Гарибальди, 3, дневной стационар, замена труб отопления Ду-50мм |  | 5 | м. | 0.5 | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
| Итого: |  |  |  | 124
V. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
1 | КЗ «Привольская детская школа искусств» - косметический ремонт класа №7 |  |  |  | 2.5 | Спонсорская помощь | август | директор, завхоз
2 | КЗ «Новодружеская детская школа искусств» - частичная замена и покраска труб системы теплоснабжения в служебных помещениях |  | 100 м |  | 1.86 | Внебюджетные средства | июнь | директор, завхоз
3 | КЗ «Новодружеская детская школа искусств» - косметический ремонт классов |  | обои, касетоны, клей |  | 2.77 | Внебюджетные средства | июнь, июль | директор,
завхоз
4 | КЗ «Новодружеская детская школа искусств» - косметический ремонт лестничной клетки |  |  |  | 0.36 | Внебюджетные средства | июль | директор,
|  |  | краска | 5 банок |  |  |  | ЛКП «ЖЭК №1»
5 | КЗ «ДК им.В.Н.Сосюры г. Лисичанска» - частичная замена батарей и стояков отопительной системы на 2, 3 этажах, в мемориальном музее им. В.Н.Сосюры, танцевальном зхале |  | труба Ø25 труба Ø15 батареи |  | 2.509 | Внебюджетные средства | апрель-август | директор, завхоз
6 | КУ «Лисичанская детская музыкальная школа № 2» - отделка наружных откосов |  | цемент 150кг |  | 0.025 | Спонсорская помощь | июнь-август | директор,
завхоз
7 | КУ «Лисичанская детская музыкальная школа № 2» - косметический ремонт класов |  | мел шпатлевка |  | 0.2 | Спонсорская помощь | июнь-август | директор,
завхоз
8 | КУ «Лисичанская детская музыкальная школа № 2» - покраска полов лестничных площадок |  | краска | 5 банок | 0.4 | Спонсорская помощь | июнь-август | директор,
завхоз
9 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - ревизия кранов отопительной системы |  | 15шт. |  | 0.1 | Внебюджетные средства | май -август | директор,
завхоз
10 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - частичный ремонт шиферной кровли |  | шифер конек |  | 0.3 | Внебюджетные средства | апрель-май | директор,
завхоз
11 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - частичная замена поврежденных участков труб системы отопления |  | трубы | 2 п.м | 0.3 | Внебюджетные средства | май-август | директор,
завхоз
12 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - текущий ремонт фундамента здания ДК |  | 10м2 |  | 0.15 | Внебюджетные средства | иннь-август | директор,
завхоз
13 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - остекление смотровых окон |  | 2,2м2 |  | 15 | Внебюджетные средства | июль-август | директор,
завхоз
14 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - замена задвижки отопительной системы |  | 1 шт. |  | 0.7 | Внебюджетные средства | май-август | директор,
завхоз
15 | КЗ «Лисичанский ДК им. Н.К.Крупской» - поверока монометров и чистка грязевиков на узле учета отопительной системы |  | манометры 2 шт. грязевики 2 шт. |  | 0.25 | Внебюджетные средства | май-август | директор
завхоз
16 | КУ «Лисичанский городской краеведческий музей» - частичная замена труб отопитеольной системы в подвальном помещении и на тех.этаже |  | трубы | 75 п. м | 2.3 | Внебюджетные средства | апрель-июнь | директор, КП "ЛЖЭК № 1"
17 | КЗ «Лисичанскийгородской ДК им. В.И.Ленина» - косметический ремонт кармана сцены |  | брус | 3 т. | 1 | Внебюджетные средства | июнь
|  |  | доска | 12м2 |  |  |  | директор,
|  |  | гвозди | 2 кг |  |  |  | завхоз
18 | КЗ «Лисичанскийгородской ДК им. В.И.Ленина» - косметический ремонт костюмерных комнат |  | обои, краска, шпатлевка |  | 2 | Внебюджетные средства | июль | директор,
завхоз
19 | КЗ "Лисичанская ЦБС" (Центральная городская библиотека) - частичная замена труб системы отопления в хранилище |  | труба Ø50 | 30 м | 1.5 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор,
завхоз
20 | КЗ "Лисичанская ЦБС" (библиотека-филиал №8) - частичная замена стояков системы отопления на металлопластиковые |  | труба Ø 25 35м |  | 0.35 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор, завхоз
21 | КЗ «Лисичанская ЦБС»(Библиотека-филиал № 7, 8) - косметический ремонт помещений |  |  |  | 0.57 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор, зам. филиалами
22 | КУ «Лисичанская детская школа искусств №1» – капитальный ремонт кровли |  |  |  | 265.92 | бюджет | IV квартал | начальник отдела культуры,
директор, завхоз
23 | КУ «Лисичанская детская школа искусств №1» - ревизия водяного насоса |  | 1 шт. |  |  | Спонсорская помощь | май-мюнь | КСП "Лисичанскводоканал"
24 | КУ « Лисичанская детская школа искусств № 1» - установка кранов на стояки отопительной системы 1-3 этажей |  | 4 шт. |  | 0.6 | Спонсорская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 1"
25 | КУ «Лисичанская детская школа искуств № 1» - частичная замена труб отопительной системы чердачного помещения |  | труба Ø25 | 10 п.м | 0.1 | Спонсорская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 1"
26 | КУ «Лисичанская детская школа искусств № 1» - ревизия запорной арматуры |  | 3 шт. |  |  | Спонсорская помощь | май-сентябрь | КСП "Лисичанскводоканал"
27 | КУ «Лисичанская детская школа искуств № 1» – косметический ремонт коридоров, лестничных клеток |  | краска, шпатлевка | 5 банок 2 кг | 0.5 | Внебюджетные средства | июнь-август | директор, завхоз
28 | КУ «Лисичанская детская школа искуств № 1» (художественный отдел) – частичная замена труб отопительной системы в санузлах |  | труба Ø25 | 5 п.м | 0.1 | спонсерская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 3"
| ИТОГО: |  |  |  | 287.739
| Бюджетные средства |  |  |  | 265.92
| Внебюджетные средства |  |  |  | 21.819
VI. «Лисичанский Дорремстрой»
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
1. | Подготовка автотранспортной и автодорожной техники к работе в зимний период 2014-2015г.г. (приобретение автошин, аккумуляторов, запасных частей) |  |  |  | 50 | Местный бюджет | Сентябрь – октябрь | КП «Лисичанский Дорремстрой»
2. | Заготовка противогололёдного материала – песок, соль. |  | 300тн |  | 25 | Местный бюджет | Октябрь – ноябрь | КП «Лисичанский Дорремстрой»
|  |  | 50тн |  | 25
3. | Приобретение специализированной техники: |  |  |  |  | Местный бюджет | Сентябрь – октябрь | КП «Лисичанский Дорремстрой»
| пескоразбрасыватель. |  | 1 шт. |  | 1700
| ИТОГО: |  |  |  | 1800
VII. КП «Электроавтотранс»
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
1 | Подготовка горэлектротранспорта (10 ед) |  |  |  |  | Местный бюджет | До 01.10.2014. | МедведевА.В.
| - замена автошин |  | 40 шт |  | 125,6 | Собственные средства
| - замена печей |  | 6 шт |  | 17,4
| - замена компрессоров |  | 3 шт |  | 22,8
| - замена предохранительных клапанов |  | 10 шт |  | 0.3
2 | Средний ремонт горэлектротранспорта |  | 5шт |  | 400,0 | Собственные средства | До 01.10.2014. | МедведевА.В.
3 | Подготовка автотранспорта |  |  |  |  | Собственные средства | До 01.10.2014. | МедведевА.В.
| -автошины 240х508 «Росава» |  | 6 шт |  | 9,240 |  |  | Гл. инженер
| - автошины R 13-6 |  | 6 шт |  | 9,240 |  |  | Кожушко А.А.
| - тосол |  | 200 л. |  | 2,6
4 | Ремонт специализированной техники (автовышка) |  | 1 шт. |  | 19,0 | Собственные средства | До 01.10.2014. | МедведеваА.В.
5 | Ремонт автотранспорта ПАЗ |  | 1 шт |  | 45,0 | Собственные средства | До 01.10.2014. | МедведеваА.В.
6 | Ремонт контактной сети |  | шт |  | 245,0 | Местный бюджет | До 01.10.2014. | Гл. инженер
| 1,5 км | [6 empty] | Кожушко А.А.
Ремонт опор 14
7 | Ремонт кровли тяговых подстанций № 1,№ 3,№ 4 |  | шт. |  | 122,4 | Местный бюджет, Собственные средства | До 01.10.2014. | Гл. инженер
Кожушко А.А.
8 | Ввод в эксплуатацию технического кольца маршрута № 2 ( 4 км. Контактной сети) |  | км |  | 562,5 | Местный бюджет | До 01.10.2014. | Гл. инженер
Кожушко А.А.
9 | Подготовка производственных помещений |  |  |  | 130,3
| Итого: |  |  |  | 1721,82
VIII. КП «Лисичанскгорсвет»
№ п.п. | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, ед. изм. |  | Сметная стоимость, тыс. грн. | Источник финансирования | Выполнение | Исполнитель
1 | КТП-138, 130. Замена линий наружного освещения СИП 2*25 |  | 1200 | п.м. | 10.2 | Местный бюджет | август | КП «Лисичанскгорсвет»
2 | ТП-7 Введение в эксплуатацию временно остановленного ТП., восстановление линий н/о, установка светильников, ввод в эксплуатацию ТП, с установкой прибора учета и вводных автоматов. |  | 1 | ед. | 80 | Местный бюджет | сентябрь | КП «Лисичанскгорсвет»
3 | КТП-123 Введение в эксплуатацию временно остановленного ТП., восстановление линий н/о, установка светильников, ввод в эксплуатацию ТП, с установкой прибора учета и вводных автоматов. |  | 1 | ед. | 40 | Местный бюджет | август | КП «Лисичанскгорсвет»
4 | ТП-49 ул. Комсомольская. Замена линий наружного освещения (СИП 2*16) |  | 700 | п.м. | 15 | Местный бюджет | июнь | КП «Лисичанскгорсвет»
5 | ТП-43, 69. Замена СИП 2*25 |  | 800 | п.м. | 7 | Местный бюджет | май | КП «Лисичанскгорсвет»
6 | КТП-130 ул. Дибровка. Замена линий наружного освещения. Замена кабеля на кронштейны. Замена выходного кабеля (СИП 4*25) |  | 900 | п.м. | 25 | Местный бюджет | июнь | КП «Лисичанскгорсвет»
7 | ТП-12 ул. Вокзальная. Восстановление наружного освещения СИП-3000м, светильники-17 шт. |  | 3000 | п.м. | 37 | Местный бюджет | сентябрь | КП «Лисичанскгорсвет»
8 | ТП-8, 84. Замена лини на СИП 2*25. |  | 750 | п.м. | 7 | Местный бюджет | август | КП «Лисичанскгорсвет»
9 | пр. Ленина. Замена аварийных опор |  | 9 | щт. | 180 | Местный бюджет | сентябрь | КП «Лисичанскгорсвет»
10 | ТП-8 ул. К.Маркса. Замена приборов учета на многотарифный, програмирование. Ремонт ТП. ТП-8 замена вводного кабеля двойной изоляции 400м, подключение 60 светильников. |  | 400 | п.м. | 28 | Местный бюджет | сентябрь | КП «Лисичанскгорсвет»
11 | Сквер "Память". Установка декоративных светильников (щары). Замена эл.проводки по опорам. |  | 10 | шт. | 7 | Местный бюджет | август | КП «Лисичанскгорсвет»
12 | Замена светофорных объектов: ул. Сметанина-ул. Красная, ул. Октябрьская-ул.Красная, ул.9-го Мая-ул.Свердлова |  | 3 | шт. | 450 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
13 | Установка нового светофорного объекта пр. Ленина-ул.Ленина |  | 1 | шт. | 200,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
14 | Ремонт кровли гаражного бокса |  | 300 | п.м. | 10,0 | Местный бюджет | III квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
15 | Приобретение грузовых автошин на автомобили: ЗИЛ-130, ГАЗ-53 |  | 8 | шт. | 16,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
16 | Замена лифтов кв. 40 лет Победы, 17(подъезд № 3), пр. Ленина, 129 (подъезд № 1) |  | 2 | ед. | 300,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
17 | Замена редуктора РГЛ |  | 8 | ед. | 120,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
18 | Замена основного электродвигателя |  | 10 | ед. | 120,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
19 | Замена станции управления |  | 2 | ед. | 15,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
20 | Замена основных тяговых канатов |  | 10 | ед. | 15,0 | Местный бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанскгорсвет»
| Итого: |  |  |  | 1682,2
Первый заместитель городского головы А.Л.Шальнев

## Лист2
№ | Виды работ | Ед. | Планируемый объем
п/п |  | изм. | КП ЛЖЭК № 1 | КП ЛЖЭК № 3 | КП ЛЖЭК № 5 | КП ЛЖЭК № 6 | КП ЛЖЭК № 8 | Всего
1. | Ремонт мягкой кровли | тыс.грн. | 683.4 | 1150.6 | 1384.5 | 22.9 | 53.3 | 3294.7
2. | Ремонт шиферной кровли | тыс.грн. | 429.7 | 691.8 | 4.6 | 45.4 | 45.6 | 1217.1
3. | Ремонт оголовков дымовентканалов | тыс.грн. | 5.2 | 2012-08-04 | 78.7 | 20.6 | 14.3 | 123.6
4. | Устройство коньков шиферной кровли | тыс.грн. | 9.8 | 2012-03-27 | 0.5 | 8.0 | 12.1 | 57.6
5. | Прочистка дымовентканалов | тыс.грн. | 1.8 | - | 0.9 | 1 | 4.5 | 2012-02-08
6. | Герметизация инженерных вводов | тыс.грн. | 0.7 | 4 | 2 | 1.5 | 2012-02-01 | 9.4
7. | Ремонт температурных швов | тыс.грн. | 2012-05-30 | 2012-06-09 | 63.7 | -- | 2012-01-06 | 109.9
8. | Установка дверей | тыс.грн. | 2012-03-04 | 2 | 2012-06-20 | 22.6 | 6.4 | 56.0
9. | Ремонт окон | тыс.грн. | 2012-02-01 | 2012-04-02 | 5.5 | 2012-02-02 | 5.1 | 2012-04-16
10. | Ремонт дверей | тыс.грн. | 0.9 | 2 | 66.9 | 2.9 | 9.0 | 81.7
11. | Ремонт отмостки | тыс.грн. | 51.5 | 35.1 | 36.5 | 24.0 | 33.2 | 180.3
12. | Ревизия ВРЩ | тыс.грн. | 6.0 | - | 10.1 | 1.5 | 12.1 | 29.7
13. | Окраска газового коллектора | тыс.грн. | 36.1 | 22.5 | - | - | 12.0 | 70.6
14. | Остекление оконных переплетов | тыс.грн. | 3 | 2012-08-09 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 25.7
15. | Ремонт ливнестоков | тыс.грн. | 2.9 | 0.8 | 26.9 | 1 | 2012-05-22 | 54.2
16. | Ремонт слуховых окон | тыс.грн. | 0.7 | - | 0.8 | 10.0 | 2012-08-11 | 2012-03-23
17. | Промывка отопительных систем | тыс.грн. | - | 74.7 | - | - | 2012-04-13 | 88.1
18. | Ремонт отопительных систем | тыс.грн. | 211.5 | 99.4 | 461.4 | 25.6 | 2012-01-24 | 822.0
19. | Ремонт систем гор. водоснабжения | тыс.грн. | 31.7 | 32.4 | 101.0 | - | 2.0 | 167.1
20. | Ремонт систем хол.водоснабжения | тыс.грн. | 141.4 | 2012-05-15 | 197.5 | 48.2 | 26.1 | 428.7
| Всего | тыс.грн. | 1652.3 | 2184.7 | 2467.9 | 241 | 318.4 | 6864.3

## Лист3
3294.7
1217.1
123.6
57.6
8.2
9.4
109.9
56.0
16.4
81.7
180.3
29.7
70.6
25.7
54.2
23.3
88,1
822.0
167.1
428,7